## Task_Table
ID | Name | Resource_Names | Duration | Start | Finish | Predecessors | Percent_Complete | Outline_Level | Notes | Active | Task_Mode
1 | Автоматизированная система продажи билетов |  | 104 days | 2019-05-31 09:00 | 2019-10-23 06:00 |  | 0 | 1 |  | Yes | Auto Scheduled
2 | Подготовка проекта |  | 21 days | 2019-05-31 09:00 | 2019-06-28 06:00 |  | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
3 | Определение стейколдеров | бизнес-аналитик 1,мл. бизнес-аналитик | 4 days | 2019-05-31 09:00 | 2019-06-05 06:00 |  | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
4 | Формирование устава проекта | бизнес-аналитик 1,мл. бизнес-аналитик,Руководитель проекта | 5 days | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-13 06:00 | 3FS+1 day | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
5 | Согласование устава | бизнес-аналитик 1,Руководитель проекта | 2 days | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-17 06:00 | 4 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
6 | Формирование базового плана проекта | бизнес-аналитик 1,мл. бизнес-аналитик,Руководитель проекта | 5 days | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-24 06:00 | 5 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
7 | Формирование плана управления рисками | мл. бизнес-аналитик | 4 days | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-28 06:00 | 6 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
8 | Формирование плана коммуникаций | мл. бизнес-аналитик | 4 days | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-28 06:00 | 7SS | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
9 | Подготовка проекта завершена |  | 0 days | 2019-06-28 06:00 | 2019-06-28 06:00 | 5,8 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
10 | Анализ требований |  | 18 days | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-24 06:00 | 2 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
11 | Сбор требований | мл. бизнес-аналитик | 5 days | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-05 06:00 | 8,9 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
12 | Описание бизнес-процессов | бизнес-аналитик 1 | 5 days | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-09 06:00 | 11SS+2 days | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
13 | Согласование бизнес-процессов с заказчиком | бизнес-аналитик 1 | 2 days | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-11 06:00 | 12 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
14 | Функциональные требования к ИС | мл. бизнес-аналитик | 3 days | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-16 06:00 | 13 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
15 | Нефункциональные требования | мл. бизнес-аналитик | 3 days | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-17 06:00 | 14SS+1 day | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
16 | Разработка ТЗ | бизнес-аналитик 1,мл. бизнес-аналитик | 5 days | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-24 06:00 | 14,15 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
17 | ТЗ утверждено заказчиком |  | 0 days | 2019-07-24 06:00 | 2019-07-24 06:00 | 16 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
18 | Разработка |  | 12 days | 2019-07-25 09:00 | 2019-08-09 06:00 | 10 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
19 | Реализация модуля баз данных | Разработчик арены | 5 days | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-31 06:00 | 17 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
20 | Дизайн и реализация клиентского веб-приложения приложения | Разработчик арены | 6 days | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-08 06:00 | 19 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
21 | Дизайн и реализация модуля пользовательского веб-приложения | Разработчик арены | 5 days | 2019-08-02 09:00 | 2019-08-08 06:00 | 20SS+1 day | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
22 | Написание документации | мл. бизнес-аналитик,Разработчик арены | 4 days | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-08 06:00 | 21SS+1 day | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
23 | Компиляция и создание дистрибутива | Разработчик арены | 4 days | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-09 06:00 | 22SS+1 day | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
24 | Внедрение |  | 46 days | 2019-08-09 06:00 | 2019-10-14 06:00 | 18 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
25 | Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Руководитель проекта,Сканер штрих-кода[1],Тестировщик арены,ПО поставщика[1],Рабочее место call-менеджера[1],Рабочее место кассира[1],Рамка досмотра[1],Принтер для печати билетов[1],Турникеты[1] | 10 days | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-23 06:00 |  | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
26 | Настройка оборудования и системного ПО | Тестировщик арены | 10 days | 2019-08-26 09:00 | 2019-09-06 06:00 | 25 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
27 | Развертывание системы на рабочих местах | Тестировщик арены | 10 days | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-20 06:00 | 26 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
28 | Обучение пользователей | Тестировщик арены | 5 days | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-27 06:00 | 27 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
29 | Опытно-промышленная эксплуатация | Тестировщик арены,Разработчик арены | 10 days | 2019-09-23 09:00 | 2019-10-04 06:00 | 27,26 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
30 | Приемо-сдаточние испытания | Разработчик арены,Тестировщик арены,бизнес-аналитик 1,мл. бизнес-аналитик,Руководитель проекта | 6 days | 2019-10-07 09:00 | 2019-10-14 06:00 | 29 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
31 | Внедрение завершено |  | 0 days | 2019-08-09 06:00 | 2019-08-09 06:00 |  | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
32 | Сдача проекта |  | 7 days | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-23 06:00 | 24,31 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
33 | Подведение итогов | бизнес-аналитик 1,Руководитель проекта | 4 days | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-18 06:00 | 31 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
34 | Сдача проекта | бизнес-аналитик 1,Руководитель проекта | 3 days | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-23 06:00 | 33 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
35 | Проект завершен |  | 0 days | 2019-10-23 06:00 | 2019-10-23 06:00 | 34 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
36 | Конец проекта |  | 0 days | 2019-10-23 06:00 | 2019-10-23 06:00 | 34 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled

## Resource_Table
ID | Name | Email_Address | Type | Material_Label | Initials | Group | Max_Units | Standard_Rate | Cost_Per_Use | Notes
1 | Руководитель проекта |  | Work |  | РП |  | 100 | 2700 | 0
2 | бизнес-аналитик 1 |  | Work |  | БА |  | 100 | 1500 | 0
3 | мл. бизнес-аналитик |  | Work |  | МБА |  | 200 | 1000 | 0
4 | Разработчик арены |  | Work |  | Разр |  | 400 | 500 | 0
5 | Тестировщик арены |  | Work |  | Тест |  | 300 | 500 | 0
6 | Сканер штрих-кода |  | Material |  | Сканер |  | 100 | 500000 | 0
7 | Рамка досмотра |  | Material |  | Рамка |  | 100 | 800000 | 0
8 | Принтер для печати билетов |  | Material |  | Принтер |  | 100 | 300000 | 0
9 | ПО поставщика |  | Material |  | ПО |  | 100 | 3000000 | 0
10 | Рабочее место кассира |  | Material |  | рмк |  | 100 | 400000 | 0
11 | Рабочее место call-менеджера |  | Material |  | Рмкм |  | 100 | 400000 | 0
12 | Турникеты |  | Material |  | Турн |  | 100 | 700000 | 0

## Assignment_Table
Task_Name | Resource_Name | Percent_Work_Complete | Work | Assignment_Units
Определение стейколдеров | бизнес-аналитик 1 | 0 | 32 hrs | 100
Определение стейколдеров | мл. бизнес-аналитик | 0 | 32 hrs | 100
Формирование устава проекта | бизнес-аналитик 1 | 0 | 40 hrs | 100
Формирование устава проекта | мл. бизнес-аналитик | 0 | 40 hrs | 100
Формирование устава проекта | Руководитель проекта | 0 | 40 hrs | 100
Согласование устава | бизнес-аналитик 1 | 0 | 16 hrs | 100
Согласование устава | Руководитель проекта | 0 | 16 hrs | 100
Формирование базового плана проекта | бизнес-аналитик 1 | 0 | 40 hrs | 100
Формирование базового плана проекта | мл. бизнес-аналитик | 0 | 40 hrs | 100
Формирование базового плана проекта | Руководитель проекта | 0 | 40 hrs | 100
Формирование плана управления рисками | мл. бизнес-аналитик | 0 | 32 hrs | 100
Формирование плана коммуникаций | мл. бизнес-аналитик | 0 | 32 hrs | 100
Сбор требований | мл. бизнес-аналитик | 0 | 40 hrs | 100
Описание бизнес-процессов | бизнес-аналитик 1 | 0 | 40 hrs | 100
Согласование бизнес-процессов с заказчиком | бизнес-аналитик 1 | 0 | 16 hrs | 100
Функциональные требования к ИС | мл. бизнес-аналитик | 0 | 24 hrs | 100
Нефункциональные требования | мл. бизнес-аналитик | 0 | 24 hrs | 100
Разработка ТЗ | бизнес-аналитик 1 | 0 | 40 hrs | 100
Разработка ТЗ | мл. бизнес-аналитик | 0 | 40 hrs | 100
Реализация модуля баз данных | Разработчик арены | 0 | 40 hrs | 100
Дизайн и реализация клиентского веб-приложения приложения | Разработчик арены | 0 | 48 hrs | 100
Дизайн и реализация модуля пользовательского веб-приложения | Разработчик арены | 0 | 40 hrs | 100
Написание документации | мл. бизнес-аналитик | 0 | 32 hrs | 100
Написание документации | Разработчик арены | 0 | 32 hrs | 100
Компиляция и создание дистрибутива | Разработчик арены | 0 | 32 hrs | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Руководитель проекта | 0 | 80 hrs | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Сканер штрих-кода | 0 | 1 hr | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Тестировщик арены | 0 | 80 hrs | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | ПО поставщика | 0 | 1 hr | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Рабочее место call-менеджера | 0 | 1 hr | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Рабочее место кассира | 0 | 1 hr | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Рамка досмотра | 0 | 1 hr | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Принтер для печати билетов | 0 | 1 hr | 100
Закупка требуемой ИТ-инфраструктуры | Турникеты | 0 | 1 hr | 100
Настройка оборудования и системного ПО | Тестировщик арены | 0 | 80 hrs | 100
Развертывание системы на рабочих местах | Тестировщик арены | 0 | 80 hrs | 100
Обучение пользователей | Тестировщик арены | 0 | 40 hrs | 100
Опытно-промышленная эксплуатация | Тестировщик арены | 0 | 80 hrs | 100
Опытно-промышленная эксплуатация | Разработчик арены | 0 | 80 hrs | 100
Приемо-сдаточние испытания | Разработчик арены | 0 | 48 hrs | 100
Приемо-сдаточние испытания | Тестировщик арены | 0 | 48 hrs | 100
Приемо-сдаточние испытания | бизнес-аналитик 1 | 0 | 48 hrs | 100
Приемо-сдаточние испытания | мл. бизнес-аналитик | 0 | 48 hrs | 100
Приемо-сдаточние испытания | Руководитель проекта | 0 | 48 hrs | 100
Подведение итогов | бизнес-аналитик 1 | 0 | 32 hrs | 100
Подведение итогов | Руководитель проекта | 0 | 32 hrs | 100
Сдача проекта | бизнес-аналитик 1 | 0 | 24 hrs | 100
Сдача проекта | Руководитель проекта | 0 | 24 hrs | 100